## Orçamento Sintético
CÂMARA MUNICIPAL DE NATALÂNDIA-MG
|  |  | OBRA | Bancos |  |  | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS
|  |  | REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATALÂNDIA | SINAPI -01/2025 - MG SETOP - 08/2023 - MG-Região (Triângulo e Alto Parnaíba) |  |  | Obras de Edificações = 30,87% | ONERADO ( ) DESONERADO (X)
|  |  | ENDEREÇO |  |  |  |  | Data |  |  | 1.2948
|  |  | Avenida Unaí, 961 - Centro, CEP. 38658-000 - Natalândia-MG |  |  |  |  | 2025-04-28 |  |  | 1.3087
Orçamento Sintético | [5 empty] | Valor Total |  | 520984.3664
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | PROJETOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 8540.0004 | 1.639%
1.1 | CO-27427 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 2 | 1528.35 | 2000.1516 | 4000.3033 | 0.7678%
1.2 | CO-27431 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA | PR A1 | 1 | 1768.4 | 2314.3051 | 2314.3051 | 0.4442%
1.3 | CO-27430 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | PR A1 | 1 | 1700.46 | 2225.392 | 2225.392 | 0.4272% | MEMORIAL DE CALCULO
2 |  |  | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 15355.3959 | 2.947% |  | 11733.32
2.1 | ED-28427 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1367.14 | 1789.1761 | 1789.1761 | 0.3434% |  | 1367.14
2.2 | ED-17989 | SETOP | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 60 | 49.91 | 65.3172 | 3919.033 | 0.7522% |  | 2994.6
2.3 | ED-50128 | SETOP | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | UN | 1 | 7371.58 | 9647.1867 | 9647.1867 | 1.852% | 2,5*5 | 7371.58
3 |  |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  |  | 28513.833 | 5.473% |  | 21787.9063
3.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 253.825 | 0.04872% |  | 193.952
3.1.1 | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M³ | 3.2 | 60.61 | 79.3203 | 253.825 | 0.04872% |  | 193.952
3.2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 3636.8701 | 0.6981% |  | 2778.9945
3.2.1 | ED-51093 | SETOP | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M² | 3.25 | 20.43 | 26.7367 | 86.8944 | 0.01668% | PROJETO | 66.3975
3.2.2 | ED-49811 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M² | 12.6 | 59.49 | 77.8546 | 980.9675 | 0.1883% | PROJETO | 749.574
3.2.3 | ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | Kg | 96.3 | 11.53 | 15.0893 | 1453.1006 | 0.2789% | PROJETO | 1110.339
3.2.4 | ED-49638 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 1.2 | 710.57 | 929.923 | 1115.9076 | 0.2142% | PROJETO | 852.684
3.3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 24623.1379 | 4.726% |  | 18814.9598
3.3.1 | ED-49645 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 13.6 | 59.49 | 77.8546 | 1058.8221 | 0.2032% | PROJETO | 809.064
3.3.2 | ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | Kg | 856.32 | 11.53 | 15.0893 | 12921.2788 | 2.48% | PROJETO | 9873.3696
3.3.3 | ED-49638 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 2.36 | 710.57 | 929.923 | 2194.6182 | 0.4212% | PROJETO | 1676.9452
3.3.4 | ED-50848 | SETOP | LAJE 10 CM MACIÇA DE CONCRETO 20 MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M² | 5.9 | 202.83 | 265.4436 | 1566.1174 | 0.3006% | (10+10+9,5)*0,20 | 1196.697
3.3.5 | ED-9906 | SETOP | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M³ | 1.85 | 2842.64 | 3720.163 | 6882.3015 | 1.321% | (7,2+32+21,55+21,55)*0,15*0,15 | 5258.884
4 |  |  | ALVENARIA - VEDAÇÃO E DRYWALL |  |  |  |  | 36276.483 | 6.963% |  | 10679.2315
4.1 | ED-28338 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 55.71 | 14.71 | 19.251 | 1072.4719 | 0.2059% | (3,1+6,63+1,34+1,31)*4,5
4.2 | ED-48233 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 140.35 | 76.09 | 99.579 | 13975.9103 | 2.683% | (3,5+4,76+3,3+3,6+1,3+1,35)*5 | 10679.2315
4.3 | ED-48211 | SETOP | PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS UMIDAS DE UMA MESMA UNIDADE (RU/RU) , ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO | M² | 142.2 | 114.07 | 149.2834 | 21228.1008 | 4.075% | (4+4+3,2+3,2+4+4+4,3+3,2+3,2+2,45)*4
5 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 116940.7798 | 22.45% |  | 85967.5102
5.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 218.5 | 3.16 | 4.1355 | 903.605 | 0.1734% | 23*9,5
5.2 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 218.5 | 6.82 | 8.9253 | 1950.1855 | 0.3743% | 23*9,5
5.3 | ED-48459 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 218.5 | 5.53 | 7.2371 | 1581.3088 | 0.3035% | 23*9,5
5.4 | ED-20603 | SETOP | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | Kg | 1998.42 | 23.56 | 30.833 | 61617.2279 | 11.83% | PROJETO | 47082.7752
5.5 | ED-48402 | SETOP | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES | M | 23 | 55.95 | 73.2218 | 1684.1006 | 0.3233% |  | 1286.85
5.6 | ED-50648 | SETOP | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 46 | 63.51 | 83.1155 | 3823.3147 | 0.7339% |  | 2921.46
5.7 | ED-50675 | SETOP | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 19 | 31.88 | 41.7214 | 792.7058 | 0.1522% |  | 605.72
5.8 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 218.5 | 155.93 | 204.0656 | 44588.3316 | 8.558% | 23*9,5 | 34070.705
6 |  |  | REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS |  |  |  |  | 244576.7483 | 46.95% |  | 130241.5341
6.1 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 77517.5222 | 14.88% |  | 39846.596
6.1.1 | ED-51120 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M³ | 18.43 | 60.61 | 79.3203 | 1461.8733 | 0.2806% | 9,5*9,7*0,2
6.1.2 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 218.5 | 20.66 | 27.0377 | 5907.7466 | 1.134% | 23*9,5 | 4514.21
6.1.3 | ED-48440 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M³ | 35.62 | 256.67 | 335.904 | 11964.9015 | 2.297% | (8,21*5*0,6)+(9,13*7,53*0,16)
6.1.4 | 87640 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M² | 218.5 | 46.88 | 61.3519 | 13405.3805 | 2.573% | 23*9,5
6.1.5 | ED-50754 | SETOP | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 262.2 | 128.95 | 168.7569 | 44248.05 | 8.493% | 23*9,5+20% | 33810.69
6.1.6 | ED-51002 | SETOP | SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 2.2 | 295.29 | 386.446 | 850.1813 | 0.1632% | (0,90*13*0,15)+(3*0,15) | 649.638
6.1.7 | ED-50997 | SETOP | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M² | 3.3 | 264.26 | 345.8371 | 1141.2623 | 0.2191% | 11*2*0,15 | 872.058
6.2 |  |  | PAREDE |  |  |  |  | 133707.1761 | 25.66% |  | 64910.0677
6.2.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 71.24 | 4.23 | 5.5358 | 394.3705 | 0.0757% | (3,5+3,3+3,6+4,76+1,3+1,35)*4 | 301.3452
6.2.2 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | 289.8 | 31.38 | 41.067 | 11901.2183 | 2.284% | ((1,2+3,6+3+1,3+1,35+4+4+4,3)*2+(0,45+3,5+5,55)*2)*4,5) | 9093.924
6.2.3 | ED-50761 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 361.04 | 32.27 | 42.2317 | 15247.3507 | 2.927% | ((1,2+3,6+3+1,3+1,35+4+4+4,3)*2+(0,45+3,5+5,55)*2)*4,5)+(3,5+3,3+3,6+4,76+1,3+1,35)*4 | 11650.7608
6.2.4 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 71.24 | 4.13 | 5.4049 | 385.0473 | 0.07391% | (3,5+3,3+3,6+4,76+1,3+1,35)*4 | 294.2212
6.2.5 | ED-50474 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 1209.55 | 21.47 | 28.0978 | 33985.6807 | 6.523% | 105,9+9,5+9,5+22,75+22,75+98,39 | 25969.0385
6.2.6 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 1209.55 | 12.54 | 16.4111 | 19850.0436 | 3.81% | 105,9+9,5+9,5+22,75+22,75+98,39 | 15167.757
6.2.7 | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 | M² | 44.7 | 54.43 | 71.2325 | 3184.0946 | 0.6112% | (2,4+2,4+2,4+2,4+1,3+1,3+1,35+1,35)*3 | 2433.021
6.2.8 |  | COTAÇÃO | PAINEL RIPADO EM MDF, ESPAÇAMENTO DE 1,5CM CONFORME PROJETO ( FUNDO DO PALCO E PAREDE DO PALCO) | M² | 50.1 | 743.67 | 973.2409 | 48759.3705 | 9.359% | (4,3+5,8+4,3+5,8)*3 - (6,3-4,2) | 37257.867
6.3 |  |  | TETO |  |  |  |  | 33352.0499 | 6.402% |  | 25484.8704
6.3.1 | 96110 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M² | 216.12 | 70.86 | 92.7345 | 20041.7762 | 3.847% | 9,5*22,75 | 15314.2632
6.3.2 | ED-50476 | SETOP | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 216.12 | 32.42 | 42.4281 | 9169.551 | 1.76% | 9,5*22,75 | 7006.6104
6.3.3 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M² | 216.12 | 14.64 | 19.1594 | 4140.7226 | 0.7948% | 9,5*22,75 | 3163.9968
7 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 31337.4052 | 6.015% |  | 23945.446
7.1 |  |  | VIDRO |  |  |  |  | 31337.4052 | 6.015% |  | 23945.446
7.1.1 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 15.12 | 8.5 | 11.124 | 168.1941 | 0.03228% | (0,8*2,1)*9
7.1.2 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 12 | 21.97 | 28.7521 | 345.0257 | 0.06623% | (1,5*1)*8
7.1.3 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDROLISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR. AF_12/2019 | M² | 9.45 | 444.88 | 582.2145 | 5501.9266 | 1.056% | (3*2,1)+(1,5*2,1) | 4204.116
7.1.4 | 94805 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃOCOM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 13 | 826.64 | 1081.8238 | 14063.709 | 2.699% | PROJETO | 10746.32
7.1.5 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 35.24 | 255.25 | 334.0457 | 11771.7696 | 2.26% | (2*1,5)+(21,55*0,8) | 8995.01
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 30360.6726 | 5.828% |  | 23199.108
8.1 |  |  | ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS |  |  |  |  | 5355.9856 | 1.028% |  | 4092.6
8.1.1 | 39212 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 4 | 2.22 | 2.9053 | 11.6213 | 0.002231% | PROJETO | 8.88
8.1.2 | 39208 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 4 | 0.6 | 0.78522 | 3.1409 | 0.0006029% | PROJETO | 2.4
8.1.3 | 39190 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | 4 | 24.38 | 31.9061 | 127.6244 | 0.0245% | PROJETO | 97.52
8.1.4 | 39191 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 4 | 20.3 | 26.5666 | 106.2664 | 0.0204% | PROJETO | 81.2
8.1.5 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA , PVC, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 36 | 29.14 | 38.1355 | 1372.8786 | 0.2635% | PROJETO | 1049.04
8.1.6 | 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA , PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 83 | 33.09 | 43.3049 | 3594.3053 | 0.6899% | PROJETO | 2746.47
8.1.7 | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" , METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 15.77 | 20.6382 | 41.2764 | 0.007923% | PROJETO | 31.54
8.1.8 | 97559 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 12.68 | 16.5943 | 33.1886 | 0.00637% | PROJETO | 25.36
8.1.9 | 93022 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARAREDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 1 | 50.19 | 65.6837 | 65.6837 | 0.01261% | PROJETO | 50.19
8.2 |  |  | ACESSORIOS USO GERAL |  |  |  |  | 1768.6295 | 0.3395% |  | 1351.44
8.2.1 | 13348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, UN 1,76 DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 456 | 1.12 | 1.4657 | 668.3793 | 0.1283% | PROJETO | 510.72
8.2.2 | 4374 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | 156 | 0.4 | 0.52348 | 81.6629 | 0.01567% | PROJETO | 62.4
8.2.3 | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR, COBRIMENTO 38 MM | UN | 156 | 0.35 | 0.45804 | 71.455 | 0.01372% | PROJETO | 54.6
8.2.4 | 13246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", UN 0,61 COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 156 | 0.61 | 0.79831 | 124.5359 | 0.0239% | PROJETO | 95.16
8.2.5 | 39442 | SINAPI | PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA | UN | 156 | 0.25 | 0.32717 | 51.0393 | 0.009797% | PROJETO | 39
8.2.6 | 39997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 456 | 0.41 | 0.53657 | 244.6746 | 0.04696% | PROJETO | 186.96
8.2.7 | 39996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" | M | 132 | 3.05 | 3.9915 | 526.8826 | 0.1011% | PROJETO | 402.6
8.3 |  |  | CABOS |  |  |  |  | 8223.0594 | 1.578% |  | 6283.38
8.3.1 | ED-49339 | SETOP | FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 10 MM2 | M | 122 | 10.49 | 13.7283 | 1674.8481 | 0.3215% | PROJETO | 1279.78
8.3.2 | ED-48971 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | M | 60 | 18 | 23.5566 | 1413.396 | 0.2713% | PROJETO | 1080
8.3.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 4.17 | 5.4573 | 1637.1837 | 0.3142% | PROJETO | 1251
8.3.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 6.49 | 8.4935 | 2548.0389 | 0.4891% | PROJETO | 1947
8.3.5 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80 | 9.07 | 11.8699 | 949.5927 | 0.1823% | PROJETO | 725.6
8.4 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR |  |  |  |  | 588.8103 | 0.113% |  | 449.92
8.4.1 | ED-49150 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 430 X 430 X 152 MM | UN | 4 | 112.48 | 147.2026 | 588.8103 | 0.113% | PROJETO | 449.92
8.5 |  |  | DISPOSITIVO ELETRICO - EMBUTIDO |  |  |  |  | 3559.52 | 0.6832% |  | 2719.89
8.5.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 27.53 | 36.0285 | 108.0855 | 0.02075% | PROJETO | 82.59
8.5.2 | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 31.82 | 41.6428 | 208.2142 | 0.03997% | PROJETO | 159.1
8.5.3 | 91947 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 | 8.45 | 11.0585 | 243.2873 | 0.0467% | PROJETO | 185.9
8.5.4 | 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 39 | 45.72 | 59.8338 | 2333.5168 | 0.4479% | PROJETO | 1783.08
8.5.5 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 18 | 28.29 | 37.0231 | 666.4162 | 0.1279% | PROJETO | 509.22
8.6 |  |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO / ELETROCALHA E ELETRODUTO , QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E ACESSORIOS |  |  |  |  | 10864.6677 | 2.085% |  | 8301.878
8.6.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 16.93 | 22.1563 | 44.3126 | 0.008506% | PROJETO | 33.86
8.6.2 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 17.5 | 22.9022 | 22.9022 | 0.004396% | PROJETO | 17.5
8.6.3 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 18.79 | 24.5905 | 24.5905 | 0.00472% | PROJETO | 18.79
8.6.4 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 18.79 | 24.5905 | 49.1809 | 0.00944% | PROJETO | 37.58
8.6.5 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 20.31 | 26.5797 | 79.7391 | 0.01531% | PROJETO | 60.93
8.6.6 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 29.73 | 38.9077 | 38.9077 | 0.007468% | PROJETO | 29.73
8.6.7 | ED-19519 | SETOP | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 37.25 | 87.22 | 114.1448 | 4251.8943 | 0.8161% | PROJETO | 3248.945
8.6.8 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 111.7 | 19.44 | 25.4411 | 2841.774 | 0.5455% | PROJETO | 2171.448
8.6.9 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 123.5 | 16.45 | 21.5281 | 2658.7222 | 0.5103% | PROJETO | 2031.575
8.6.10 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 651.52 | 852.6442 | 852.6442 | 0.1637% | PROJETO | 651.52
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 6623.6775 | 1.271% |  | 5061.265
9.1 |  |  | HIDRÁULICA |  |  |  |  | 3236.5462 | 0.6212% |  | 2473.1002
9.1.1 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 20.24 | 26.4881 | 26.4881 | 0.005084% | PROJETO | 20.24
9.1.2 | 104031 | SINAPI | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 1 | 18.58 | 24.3156 | 24.3156 | 0.004667% | PROJETO | 18.58
9.1.3 | 89358 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 7.19 | 9.4096 | 9.4096 | 0.001806% | PROJETO | 7.19
9.1.4 | 89376 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 5.15 | 6.7398 | 6.7398 | 0.001294% | PROJETO | 5.15
9.1.5 | 89377 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 9.5 | 12.4326 | 24.8653 | 0.004773% | PROJETO | 19
9.1.6 | 89371 | SINAPI | PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 5.42 | 7.0932 | 14.1863 |  | PROJETO | 10.84
9.1.7 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 15.63 | 9.95 | 13.0216 | 203.5271 | 0.03907% | PROJETO | 155.5185
9.1.8 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12.36 | 11.44 | 14.9715 | 185.0481 | 0.03552% | PROJETO | 141.3984
9.1.9 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 3.29 | 15.77 | 20.6382 | 67.8997 | 0.01303% | PROJETO | 51.8833
9.1.10 | ED-50316 | SETOP | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (25MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 151.61 | 198.412 | 396.824 | 0.07617% | PROJETO | 303.22
9.1.11 | 100878 | SINAPI | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 658.07 | 861.2162 | 1722.4324 | 0.3306% | PROJETO | 1316.14
9.1.12 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 129.59 | 169.5944 | 169.5944 | 0.03255% | PROJETO | 129.59
9.1.13 | 89408 | SINAPI | JOELHO, PVC, SOLDÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 7.82 | 10.234 | 20.4681 | 0.003929% | PROJETO | 15.64
9.1.14 | 89727 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 23.69 | 31.0031 | 186.0186 | 0.03571% | PROJETO | 142.14
9.1.15 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 6.88 | 9.0039 | 36.0154 | 0.006913% | PROJETO | 27.52
9.1.16 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, , X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 12.02 | 15.7306 | 62.9223 | 0.01208% | PROJETO | 48.08
9.1.17 | 94705 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 34.42 | 45.0455 | 45.0455 | 0.008646% | PROJETO | 34.42
9.1.18 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 18.53 | 24.2502 | 24.2502 | 0.004655% | PROJETO | 18.53
9.1.19 | 89572 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, M X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2022 | UN | 1 | 8.02 | 10.4958 | 10.4958 | 0.002015% | PROJETO | 8.02
9.2 |  |  | SANITARIO |  |  |  |  | 3387.1313 | 0.6501% |  | 2588.1648
9.2.1 | ED-49883 | SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM ( 60X60), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 2 | 460.13 | 602.1721 | 1204.3443 | 0.2312% | PROJETO | 920.26
9.2.2 | ED-50011 | SETOP | CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 MM | UN | 2 | 59.73 | 78.1687 | 156.3373 | 0.03001% | PROJETO | 119.46
9.2.3 | ED-49954 | SETOP | RALO SIFONADO O 100 X 40 MM | UN | 2 | 26.38 | 34.5235 | 69.047 | 0.01325% | PROJETO | 52.76
9.2.4 | ED-50320 | SETOP | INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE METAL PARA LAVATÓRIO, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO (1"X1.1/2"), INCLUSIVE FORNECIMENTO | UN | 2 | 169.62 | 221.9817 | 443.9634 | 0.08522% | PROJETO | 339.24
9.2.5 | 89499 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, DN 40MM, INSTALADO | UN | 9 | 18.2 | 23.8183 | 214.3651 | 0.04115% | PROJETO | 163.8
9.2.6 | 89503 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, DN 50MM, INSTALADO | UN | 1 | 21.06 | 27.5612 | 27.5612 | 0.00529% | PROJETO | 21.06
9.2.7 | 89498 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, DN 40MM, INSTALADO | UN | 2 | 12.24 | 16.0185 | 32.037 | 0.006149% | PROJETO | 24.48
9.2.8 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, | UN | 2 | 25.65 | 33.5682 | 67.1363 | 0.01289% | PROJETO | 51.3
9.2.9 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 1 | 13.76 | 18.0077 | 18.0077 | 0.003456% | PROJETO | 13.76
9.2.10 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | UN | 5 | 9.43 | 12.341 | 61.7052 | 0.01184% | PROJETO | 47.15
9.2.11 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 8.63 | 19.96 | 26.1217 | 225.4299 | 0.04327% | PROJETO | 172.2548
9.2.12 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 16 | 35.59 | 46.5766 | 745.2261 | 0.143% | PROJETO | 569.44
9.2.13 | 104344 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM | UN | 2 | 38.4 | 50.2541 | 100.5082 | 0.01929% | PROJETO | 76.8
9.2.14 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM | UN | 1 | 16.4 | 21.4627 | 21.4627 | 0.00412% | PROJETO | 16.4
10 |  |  | DIVERSOS E LIMPEZA |  |  |  |  | 2459.3708 | 0.4721% |  | 1879.2472
10.1 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 2459.3708 | 0.4721% |  | 1879.2472
10.1.1 | ED-51150 | SETOP | ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 230.75 | 301.9825 | 603.9651 | 0.1159% |  | 461.5
10.1.2 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 216.12 | 6.56 | 8.5851 | 1855.4058 | 0.3561% | 9,5*22,75 | 1417.7472
|  |  | TOTAL R$ |  |  |  |  | 520984.3664 | 100% |  | #REF!
Responsável Técnico Thiago Couto Ribeiro - CREA: 299268/D
CÂMARA MUNICIPAL DE NATALÂNDIA-MG
CNPJ: 01.645.912/0001-83
'

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE NATALÂNDIA-MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE NATALÂNDIA-MG | [9 empty] | DATA: 28/04/2025
OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATALÂNDIA |  |  | LOCAL: Avenida Unaí, 961 - Centro, CEP. 38658-000 - Natalândia-MG | [6 empty] | PRAZO DA OBRA: 6 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | 520984.3664
1 |  | PROJETOS COMPLEMENTARES | Físico % | 1.639% | 100%
|  |  | Financeiro | 8540.0004 | 8540.0004 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8540.0004
2 |  | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS | Físico % | 2.947% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 15355.3959 | 15355.3959 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15355.3959
3 |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | Físico % | 5.473% | 25% | 50% | 0% |  | 25% | 0%
|  |  | Financeiro | 28513.833 | 7128.4582 | 14256.9165 | 0 |  | 7128.4582 | 0 | 28513.833
4 |  | ALVENARIA - VEDAÇÃO E DRYWALL | Físico % | 6.963% | 50% | 0% |  |  | 50%
|  |  | Financeiro | 36276.483 | 18138.2415 | 0 | 0 |  | 18138.2415 |  | 36276.483
5 |  | COBERTURA | Físico % | 22.45% | 50% |  | 0% | 50% |  | 0%
|  |  | Financeiro | 116940.7798 | 58470.3899 | 0 | 0 | 58470.3899 |  | 0 | 116940.7798
6 |  | REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS | Físico % | 46.95% | 0% | 25% | 25% |  | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 244576.7483 | 0 | 61144.1871 | 61144.1871 |  | 61144.1871 | 61144.1871 | 244576.7483
7 |  | ESQUADRIAS | Físico % | 6.015% |  |  | 50% |  |  | 50%
|  |  | Financeiro | 31337.4052 | 0 | 0 | 15668.7026 |  |  | 15668.7026 | 31337.4052
8 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 5.828% |  |  | 50% |  | 50% | 0%
|  |  | Financeiro | 30360.6726 | 0 | 0 | 15180.3363 |  | 15180.3363 | 0 | 30360.6726
9 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Físico % | 1.271% |  |  | 0% |  | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 6623.6775 | 0 | 0 | 0 |  | 6623.6775 | 0 | 6623.6775
10 |  | DIVERSOS E LIMPEZA | Físico % | 0.4721% | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 2459.3708 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2459.3708 | 2459.3708
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 20.66% | 14.47% | 17.66% | 11.22% | 20.77% | 15.22%
|  |  | Financeiro | 520984.3664 | 107632.4859 | 75401.1036 | 91993.226 | 58470.3899 | 108214.9006 | 79272.2605 | 520984.3664
|  |  |  | 299268/D |  |  | Observações:
| ENGENHEIRO CIVIL THIAGO COUTO RIBEIRO |  |  | CREA | [6 empty] | 354299.0759
68.01%
CÂMARA MUNICIPAL DE NATALÂNDIA-MG
CNPJ: 01.645.912/0001-83
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!